Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr RIR…………. z dnia………….

Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający szczegółowy zakres prac projektowych

| # Etapy pracy | # Zakres prac | # Czas wykonania od momentu podpisania umowy (miesiące) | # Data zakończenia # (uzupełnia Zamawiający po podpisaniu umowy) | # Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Etap I | # Analiza, opracowanie danych wyjściowych oraz prace projektowe | # ……………… | # ……………. | # 50% całości wynagrodzenia |
|  | - Prace wstępne (przygotowawcze). - Przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia planu. - Ustalenie szczegółowego zakresu prac. - Ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego (z wykorzystaniem materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego). - Analiza wniosków do planu wraz z propozycją ich rozpatrzenia. - Przygotowanie wariantowych koncepcji zagospodarowania terenu w postaci rysunków planu i założeń planistycznych (w tym podstawowe wskaźniki urbanistyczne) wraz z przygotowaniem opracowania ekofizjograficznego - Opracowanie kompletnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych i uzasadnieniem do uchwały – zaakceptowanego przez Zamawiającego. - Uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. - Przekazanie kompletu materiałów do opiniowania i uzgadniania projektu planu wraz z projektem pism. |  |  |  |
| # Etap II | # Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie do publicznego wglądu | # ………………… | # …………… | # 40% całości wynagrodzenia |
|  | - Przygotowanie kompletnych dokumentów projektu planu do przesłania do zaopiniowania i uzgodnienia przez organy wymienione w art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Przygotowanie wzorów wystąpień w sprawie zaopiniowania i uzgodnień projektu planu przez organy wymienione w art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - Wprowadzanie zmian do projektu planu wynikających z opinii i uzgodnień oraz ewentualne ponowienie niezbędnych uzgodnień i opinii. - Przygotowanie wzorów ogłoszeń do wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. - Przygotowanie egzemplarza projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. - Udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. - Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. - Wprowadzenie zmian do projektu planu w związku z rozpatrzeniem uwag i uzyskanie akceptacji ze strony Zamawiającego. - Przygotowanie egzemplarzy projektu planu niezbędnych do ewentualnego ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu planu (ewentualna konieczność ponowienia procedury). |  |  |  |
| # Etap III | # Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i skierowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego | # …………….. | # ……………. | # 10% całości wynagrodzenia |
|  | - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz niezbędnymi uzasadnieniami. - Udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy Ryczywół. - Współpraca w przygotowaniu końcowej dokumentacji planistycznej w celu przekazania wojewodzie. - Uzyskanie przymiotu ostateczności uchwały Rady Gminy Ryczywół w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Lipa – działki o numerach ewidencyjnych 28, 29 i 33 (obecnie po podziale działki nr ewid. 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 439/13, 439/14, 439/15, 439/16, 439/17, 439/18, 439/19, 439/20, 439/21, 439/22) |  |  |  |